## Organización H
Total Horas
|  | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total | ECA | PM
ECA | Días laborables |  | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 166 | 300 | 450
| Días festivos | 1 |  | 3 | 4 | 4 |  | 1 |  | 7 | 20
| Horas laborables |  | 176 | 136 | 128 | 144 | 176 | 152 | 168 | 96 | 1176
| horas/mes |  | 44.898 | 34.6939 | 32.6531 | 36.7347 | 44.898 | 38.7755 | 42.8571 | 24.4898 | 300
| dias/mes |  | 5.6122 | 4.3367 | 4.0816 | 4.5918 | 5.6122 | 4.8469 | 5.3571 | 3.0612 | 37.5
|  | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total
PM | Días laborables |  | 22 | 20 | 20 | 22 | 22 | 20 | 21 | 19 | 166
| Días festivos | 1 |  | 3 | 4 | 4 |  | 1 |  | 7 | 20
| Horas laborables |  | 176 | 136 | 128 | 144 | 176 | 152 | 168 | 96 | 1176
| horas/mes |  | 67.3469 | 52.0408 | 48.9796 | 55.102 | 67.3469 | 58.1633 | 64.2857 | 36.7347 | 450
| dias/mes |  | 8.4184 | 6.5051 | 6.1224 | 6.8878 | 8.4184 | 7.2704 | 8.0357 | 4.5918 | 56.25

## Organización T
Entregables | Descripción | Modulos utilizados | Funciones | Que realiza? | Datos de entrada necesarios | Ubicación datos | Datos de salida | Columna salida
1 | Requisitos y distribución datos de entrada
2 | Recogida de los datos de entrada para su tratamiento | datos | datos_excel | Declaración de las variables publicas y recogida de los datos comunes
3 | Elección y calculo del radio adecuado para cada PK. Elección del vano adecuado según el radio Comprobación de los incrementos máximos de los vanos y su corrección. Calculos necesarios para sortear todos los puntos singulares del trazado, tales como: pasos superiores bajos, pasos inferiores, pasos a nivel, obras de drenaje, viaductos, agujas, desvíos, tuneles, puentes,... | Punto singular | sing | Elección del punto sigular: viaducto, tunel, paso superior y agujas | Tabla puntos singulares |  | Función Paso superior
[5 empty] | PK actual |  | Función Viaducto
|  |  | sing1 | Elección del punto sigular: puentes, pasos nivel, pasos inferiores, obras drenaje |  |  | Función Tunel
Función Aguja
|  | Paso superior bajo | PS | Coloca el PS en el punto medio del vano y recoloca los postes anteriores | Tabla puntos singulares |  | Columna comentarios | 25
[5 empty] | PK actual, PK -1 |  | Columna PK | 33
[5 empty] | Incremento nominal del vano |  | Columna vano | 4
[5 empty] | Incremento máximo de vano |  | Función radio
Función vano
Función puntos singulares
|  | Viaducto | viaduct | Coloca los postes en el pilar del viaducto y recoloca los postes anteriores | Tabla puntos singulares |  | Columna comentarios | 25
[5 empty] | PK actual, PK -1 |  | Columna vano | 4
[5 empty] | Vano actual, vano -1 |  | Columna PK | 33
[5 empty] | Incremento nominal del vano |  | Función radio
[5 empty] | Incremento máximo de vano |  | Función vano
Vano máximo
|  | Aguja | aguja | Coloca el poste en la aguja y recoloca los postes anteriores | Tabla puntos singulares |  | Columna comentarios | 25
[5 empty] | PK actual, PK -1 |  | Columna vano | 4
[5 empty] | Vano actual, vano -1 |  | Columna PK | 33
[5 empty] | Incremento nominal del vano |  | Función radio
[5 empty] | Incremento máximo de vano |  | Función vano
[5 empty] | Vano máximo |  | Columna seccionamiento | 16
|  | cad | posicion
esfuerzo
|  | Radio | radio | Elección del radio y peralte adecuado si el PK actual cae en curva. Calcula el radio y peralte adecuado si el PK actual cae en clotoide de entrada, de salida y entre dos curvas. Corrige el vano al entrar en curva Calcula el PK siguiente | PK actual |  | Columna radio | 6
|  |  | radio1 |  | PK inicial y PK final |  | Columna peralte | 7
[5 empty] | Tabla de datos de trazado |  | Columna sentido curva (para CAD) | 29
[7 empty] | Columna vano | 4
[7 empty] | Columna PK | 33
|  | Vano | vano | Elección del vano adecuado según el radio calculado | Radio actual
[5 empty] | Tabla descentramientos - radios |  | Columna vano | 4
|  | Regulación | revision | Comprobación de que los incrementos máximos de los vanos se cumplen | Vano actual, vano -1, vano -2 y vano -3 |  | Columna vano | 4
[5 empty] | Incremento máximo de vano |  | Columna PK | 33
[5 empty] | Incremento nominal del vano |  | Función puntos sigulares
Función radio
pk_real
4 | Regular altura HC, ubicar seccionamientos, descentramientos y nº de postes | Descentramiento | des | Elección del descentramiento mediante el radio y el descentramiento anterior | Radio actual |  | Columna Descentramiento | 8
PK inicial y PK final
Tabla descentramientos - radios
|  | Altura | altura | Elección de los puntos altos y bajos del trazado y calculo del incremento de alturas
|  | Cantonamiento | cantones | Calculo del número adecuado de cantonamientos y su longitud optima. Cálculo de las longitudos del canton y del semi canton
|  | num_postes | postes | Númeración de los postes según Administración | PK inicial y PK final |  | Columna Nº poste | 1
[5 empty] | PK actual |  | Columna altura | 10
[7 empty] | Columna implantación | 5
[7 empty] | Columna PK poste (CAD) | 31
[7 empty] | Columna Nº poste (CAD) | 32
Columna PK poste (para CAD)
5 | Extra información para cada Adminsitración
|  | Comentarios |  | Ubicación y redacción de todos los puntos singulares del trazado | Puntos singulares del trazado PK inicial y PK final PK actual |  | Columna comentarios
|  | Revision |  | Comprobación del buen funcionamiento de la herramienta
6 | Cálculo de momentos y elección de cimentación y poste
|  | Momento |  | Cálculo del momento al que está sometido cada poste | vano anterior y posterior |  | función que obtiene el momento resultante según el equipamiento, condutores y condiciones del trazado para cada poste.
descentramientos
radio
velocidad viento
diametros conductores
pesos conductores
tensiones conductores
número conductores
distancias verticales y horizontales de los conductores y del equipamiento a la base del poste
|  | Elección poste |  | Elección del poste en base al momento calculado | momento resultante en cada poste |  | función que aporta el tipo de poste así como el momento máximo que es capaz de soportar
Características de todos los tipos de postes existentes para la concepción de la catenaria en estudio
|  | Elección cimentación |  | Elección de la cimentación adecuada que soporte el momento realizado por la catenaria | momento resultante del poste seleccionado |  | función que aporta el tipo de cimentación adecuada para el tipo de poste seleccionado
7 | Cálculo de péndolado | Pendola |  | Cálculo de la distribución de las péndolas en cada vano | tipo de vano (seccionamientos, agujas, zona neutra, sep.sistemas) |  | función que aporta las distancias a las que se situan en el vano las péndolas y la longitud que corresponde a cada una de ellas según la flecha de hilo(s) y sustentador
elevaciones si existen a lado y lado del vano
vano
peso aisladores de sección o de zona neutra
tensión conductores
peso conductores
peso del conjunto de la péndola
flecha inicial
número conductores
distancia entre el apoyo y la primera péndola
distancia entre primera y segunda péndola
distancia entre segunda y tercera péndola (opcional)
distancia máxima entre péndolas
longitud mínima de las péndolas
distancia en apoyo entre hilo(s) y susentador
8 | Manual de usuario y administrador